# 「CSV 数据清洗报表工具」四人团队分工计划与安排表

课程训练任务 2「AI 编程挑战」｜ 项目周期：2026-09-01（一日冲刺）｜ 团队规模：4 人 使用说明：表中”成员A/B/C/D”请替换为真实姓名；本文档与《项目报告》《AI使用说明》口径一致（各模块 AI 辅助占比数据引自 AI 使用说明）。

## 1. 项目背景与交付目标

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | CSV 数据清洗报表工具（csv-cleaner） |
| 项目目标 | 完成”导入 → 体检 → 清洗 → 图表 → 导出报告”闭环的桌面数据工具，打包为双击即用的 exe |
| 技术栈 | Python 3.14 + pandas 3.0 + Tkinter + matplotlib + chardet + PyInstaller |
| 开发模式 | 人机协作：成员负责需求定义、AI 产出验收与纠偏；AI（ZCode/GLM）负责代码生成与执行，整体 AI 产出占比约 85%~90% |
| 最终交付 | dist/CsvCleaner.exe（55MB）、源码（src/ + tests/ 共 19 个单测）、5 份文档（README / 使用说明 / 演示文档 / 项目报告 / AI使用说明） |

## 2. 分工设计原则

分工不是平均切块，而是对齐项目实际开发流程中的四条真实工作线：

- 逻辑与界面分离（项目核心架构决策）→ 天然形成”核心逻辑”与”GUI”两条线，对应成员B、成员C

- 风险前置（先做 PyInstaller 冒烟打包验证 Python 3.14 兼容性，再写业务代码）→ 工程化工作线独立前置，对应成员D

- 测试与验收独立（AI 测试全绿 ≠ 数据正确，样例”假重复行”靠人工验收发现）→ 验收职责归组长，对应成员A

- 文档与演示是评分交付物（占 AI 协作 30% 分数的呈现载体）→ 独立工作线，对应成员D

## 3. 角色与职责总表

| 成员 | 角色 | 负责模块/目录 | 关键交付物 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 组长 / 项目经理 / 验收负责人 | 全局（不持有具体代码目录） | 选题与方案决策、里程碑计划、各阶段验收结论、项目报告统稿、答辩组织 | 20% |
| 成员B | 数据算法工程师 | src/csv_cleaner/core/（loader / inspector / cleaner / stats / report） | 5 个核心模块、编码识别方案、IQR 异常值设计、19 个 pytest 单元测试 | 30% |
| 成员C | 界面开发工程师 | src/csv_cleaner/gui/ + app.py | 主窗口与六大操作分区、表格视图、四类图表嵌入、真机启动验证与截图 | 25% |
| 成员D | 工程化 / 打包 / 文档工程师 | 环境与构建、samples/、launcher.py、docs/ | venv 环境与依赖、PyInstaller 冒烟与正式打包、示例脏数据 2 份、README + 使用说明 + 演示文档 | 25% |

说明：成员A 不直接持有代码目录是刻意的——组长的工作是需求、验收与集成，避免”自己写自己验”；成员B 占比最高，因为核心逻辑层是功能完成度（40% 评分）的主体。

## 4. 开发阶段 × 分工矩阵

按项目实际发生的六个阶段，各成员任务如下（●主责 ○协作 −不参与）：

| 阶段 | 工作内容 | 成员A | 成员B | 成员C | 成员D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 选题与方案 | 三个方向比选，确定 CSV 清洗工具；定死 Tkinter + 打包 exe 约束；制定里程碑 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 阶段1 环境与风险验证 | venv 创建、pip 补装、镜像源配置；PyInstaller 冒烟测试先行，排除 Python 3.14 兼容风险 | ○验收 | − | − | ● |
| 阶段2 示例数据 | 构造预埋 6 类问题的 messy_sales.csv（重复/货币文本/混合日期/缺失/异常值/空格）+ GBK 副本 | ○验收 | ○用例输入 | − | ● |
| 阶段3 核心逻辑与测试 | loader/inspector/cleaner/stats/report 五模块；19 个单测；修复夹具数据问题 | ○验收 | ● | − | − |
| 阶段4 GUI 开发 | 主窗口、表格、图表面板；pack/grid 冲突修复；中文字体适配；真机截图验证 | ○验收 | ○接口对接 | ● | − |
| 阶段5 打包与实测 | launcher.py、正式打包 55MB exe、双击实测与进程验证 | ○验收 | − | ○界面回归 | ● |
| 阶段6 文档与演示 | README、使用说明、演示文档（含精确演示数字）、项目报告统稿、AI 使用说明 | ●报告统稿 | ○技术审校 | ○界面截图素材 | ●文档执笔 |

## 5. 详细时间安排表（2026-09-01 实际执行时段）

| 时间段 | 阶段 | 成员A（组长） | 成员B（数据算法） | 成员C（界面） | 成员D（工程/文档） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20–08:35 | 阶段0 | 主持选题会，确定方向与约束，输出一页方案 | 评估核心逻辑可行性与依赖 | 评估 Tkinter 界面效果边界 | 评估打包链路与环境风险 | ✅ 方案定稿 |
| 08:35–08:50 | 阶段1 | 审查冒烟测试结论，批准进入开发 | — | — | 建 venv、补 pip、配清华镜像、装依赖；跑 PyInstaller 冒烟测试 | ✅ 冒烟通过，风险排除 |
| 08:45–09:00 | 阶段2+3（与阶段1尾部并行启动） | 验收样例数据（发现”假重复行”问题，退回修正） | 写 5 个核心模块 + 19 个单测；跑测试修 3 个夹具失败；接验收意见修样例 | 熟悉 core 接口（Cleaner/InspectionReport），准备界面骨架 | 生成 UTF-8/GBK 双编码样例 | ✅ 19 测试全绿 |
| 08:50–09:00 | 阶段4 | 验收界面截图 | 响应 GUI 对 core 的接口微调 | 写 app.py / table_view / charts_panel；修 pack/grid 崩溃；真机启动 + 截图 | — | ✅ GUI 链路跑通 |
| 09:00–09:10 | 阶段5 | 组织 exe 验收 | — | 界面回归确认 | launcher.py、正式打包、启动实测、清理中间产物 | ✅ exe 可双击运行 |
| 09:10–09:30 | 阶段6 | 统稿项目报告，核对评分点覆盖 | 审校报告中技术细节 | 提供界面截图素材 | 执笔 README / 使用说明 / 演示文档 / AI 使用说明，pandoc 转 Word 版 | ✅ 全部交付物就绪 |

时间为当日实际推进时段，节奏呈”前置风险验证 → 逻辑与数据先行 → GUI 收口 → 打包 → 文档”的串并行混合流水线；成员B、C 在阶段3~4 并行工作，接口即 core 层的 Cleaner 类与 InspectionReport 数据类。

## 6. 各阶段验收标准（组长执行）

| 阶段 | 验收标准 | 实际验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 冒烟 exe 运行打印 pandas/matplotlib/tk 版本号 | 通过（SMOKE_OK 3.14.5） |
| 阶段2 | 样例数据预埋的 6 类问题在体检报告中全部可见 | 发现矿泉水/抽纸两对”重复行”因订单号不同去重无效 → 退回修正后通过 |
| 阶段3 | pytest tests/ 全绿；每个清洗动作日志含步骤号与影响行数 | 通过（19 passed） |
| 阶段4 | 真机启动无报错；中文标签正常；六分区四页签齐全 | 发现 pack/grid 混用崩溃 → 修复后通过；截图存档 docs/screenshot_main.png |
| 阶段5 | exe 双击出主窗口、进程存活、无控制台黑窗 | 通过（55MB，进程与内存占用正常） |
| 阶段6 | 五份文档互相引用一致；演示文档中数字与程序实际输出一致 | 通过（演示数字全部由真实运行采集） |

## 7. 协作机制

接口约定（成员B → 成员C 的交接面）：

- Cleaner 类：持有 DataFrame 与操作日志，GUI 只调用其方法、不直接改数据

- InspectionReport 数据类：体检结果结构化输出，GUI 的体检页直接渲染 to_lines()

- 约定生效方式：成员C 基于 core 的公开签名开发，core 变更须在群里同步

日常协作规则：

- 风险前置原则：任何新依赖、新环境变更先由成员D做冒烟验证再全员使用（本次 PyInstaller × Python 3.14 即受益于此）

- 验收前移：每阶段产物由组长按第 6 节标准验收后才进入下一阶段；验收发现的问题（如假重复行）退回责任成员当阶段修复

- 测试守门：core 层改动必须附 pytest 用例；GUI 层改动必须真机截图验证

- 文档即交付：文档与代码同阶段完成，不事后补写——保证”演示文档里的数字来自程序真实输出”

## 8. 工作量与 AI 辅助占比（对齐《AI使用说明》）

| 成员 | 工作量占比 | 所辖模块 AI 产出占比 | 人工贡献集中点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 20% | ~20%（需求与方案阶段） | 选题决策、约束定义、各阶段验收、纠偏指令 |
| 成员B | 30% | ~95%（核心逻辑与测试） | 测试夹具合理性判断、样例数据验收、接口设计确认 |
| 成员C | 25% | ~90%（GUI） | 代码规范重构（类属性改实例属性）、真机验收 |
| 成员D | 25% | ~92%（环境/打包/文档，加权） | 镜像源与打包参数决策、文档口径一致性审校 |

全队加权 AI 产出占比约 85%~90%，与《AI使用说明》第三节一致；本表即”AI 协作效率（30% 评分）“的分工佐证材料。

## 9. 风险与应对（分工视角）

| 风险 | 影响 | 应对（责任成员） |
| --- | --- | --- |
| Python 3.14 与 PyInstaller 不兼容 | 打包交付物无法产出 | 成员D阶段1冒烟前置验证；不兼容则降级 Python 3.12 环境（实际未触发） |
| core 接口中途变更 | 成员C 界面返工 | 成员B 冻结公开签名，变更须组长批准并同步（实际未发生变更） |
| AI 生成测试全绿但数据有误 | 演示效果翻车 | 成员A 逐项数据验收，不信任”测试通过”默认结论（实际拦下假重复行） |
| 单人请假/掉线 | 对应工作线停摆 | 成员D 的文档线与成员B 的测试线互为备份；核心逻辑与 GUI 代码互评过，具备接手条件 |
| 现场演示故障 | 答辩扣分 | 成员D 准备应急预案（截图讲解 + 源码运行备用命令），载入《演示文档》第五章 |

附：本表所列阶段、时段、问题与修复均来自项目 2026-09-01 实际开发过程记录，与《项目报告》《AI使用说明》可互相印证。